## Sheet1
________社会科学学部___________党委（党总支）“不忘初心、牢记使命”主题教育领导班子问题整改推进表 （截至2019年11月8日）
编号 | 对表 对标 | 主要 差距 | 主要 问题 （一级问题） | 具体 表现 （二级 问题） | 问题类别 |  |  |  |  | 整改措施 | 检视成果 （支撑材料） | 牵头 部门 | 配合 部门 | 整改 责任人 | 整改 时限 | 整改措施是否完成 | 二级问题措施数 | 二级问题完成措施数 | 二级问题措施完成比率
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 2 | 2
1 | 对照学校建设国内一流的高水平工程应用型特色大学的奋斗目标，在争创一流学院、一流部门方面的整改问题 | 进一步从严治党管党的问题 | 进一步加强马克思主义学院领导班子建设问题；进一步健全党组织建设问题；师资队伍建设问题 | 马克思主义学院发挥思想引领的作用需要加强；支部书记双带头人建设问题；在打造一支“政治强、情怀深、思维深、视野广、自律严、人格正”的师资队伍方面缺乏有效的举措 |  | √ | √ | √ | √ | （1）加强马克思主义学院领导班子的建设 | 建立健全马克思主义学院三重一大、党政联席会议议事规则等制度体系建设 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副院长邱梦华、工会主席杨晓华 | 11月30日前 | 部分完成 | 6 | 5 | 80%
[10 empty] | （2）加强基层党支部建设 | 落实“双带头人”担任支部书记
[10 empty] | （3）发挥党建引领，加强师资队伍建设 | 深入调研落实材料
[10 empty] | （4）深入调查研究，了解掌握教师队伍的思想状况 | 对教师分类调研材料、情况
[10 empty] | （5）发挥工会在师资队伍建设中的凝聚力作用 | 深入调研落实材料
[10 empty] | （6）进一步加强完善“骨干+青教”的传帮体系 | 构建“骨干+青教”帮扶体系
2 |  | 高层次人才“引”“育”问题 | 贯彻执行学校三大战略方面，力度不够，尤其是人才强校方面要加强 | 高层次人才的引进、培养、留住等问题 |  | √ | √ | √ | √ | （1）深入调研学院在三大战略方面的短板、瓶颈问题 | 社会科学学部在三大战略方面存在问题调研报告 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副院长邱梦华 | 11月30日前 | 否 | 3 | 0 | 0%
[10 empty] | （2）进一步贯彻落实学校第三次党代会精神，推进三大战略的落实 | 社会科学学部进一步推进三大战略的工作计划
[10 empty] | （3）制定学院的人才引培计划。 | 人才引培计划
3 |  | 学科科研建设问题 | 在对接上海“五个中心建设”等发展战略，尤其是在服务上海科创中心建设上，高水平成果还不多，学科整体实力还不强，科研能力和服务社会能力还需进一步提高。 | 学科错位发展的特色定位尚需进一步凝练 |  | √ | √ | √ | √ | （1）凝练公共管理一级学科发展的特色定位； | 凝练公共管理学科特色发展方向 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副院长于凯、副院长邱梦华 | 11月30日前 | 否 | 2 | 0 | 0%
[10 empty] | （2）凝练马克思主义理论一级学科发展的特色定位。 | 马克思主义学科发展规划
|  |  |  | 在培育高水平成果方面缺乏有效办法 |  | √ | √ | √ | √ | （1）优化学院论文工作坊运行机制； | 论文工作坊调研材料，学院论文工作坊的工作条例 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副院长于凯、副院长邱梦华 |  | 部分完成 | 3 | 2 | 70%
[10 empty] | （2）积极组织申报申报高级别课题； | 学院组织申报课题清单
[10 empty] | （3）有效组织各类省部级以上奖项的的培育与申报。 | 专著清单；2020年国家级课题申报方案；马克思主义学院奖项组织与培育计划
4 | 对照本学院、本部门重大事项和重要工作方面的整改问题 | “三全育人”实效需更深化问题 | 加强思政课主阵地建设问题 | 思政课教学，对00后学生的思想动态跟踪掌握不够，教学针对性不强 |  | √ | √ | √ | √ | （1）深入开展00后学生的调研，全面掌握思想动态及内在需求： | 调研报告《新时代大学生思想政治状况调研报告》 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副院长严运楼、副书记张强 | 11月30日前 | 是 | 3 | 3 | 100%
[10 empty] | （2）根据学生思想状况，开展集体备课，提高教学的针对性； | 教研室开展集体备课，提高教学针对性材料
[10 empty] | （3）发挥教学团队与导师的学业指导作用 | 教学团队指导学生答疑安排和图片资料
5 |  | 学生工作问题 | 对特殊重点困难学生的关心程度不够 |  |  | √ | √ | √ | √ | （1）加强对生活贫困生的关心和指导 | 制定“进一步健全本科生导师制”的制度规范 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、副书记张强 | 11月30日前 | 是 | 2 | 2 | 100%
[10 empty] | （2）加强对少数民族学生的思想、特点、规律的调研，提供针对性帮扶。 | 少数民族学生调研报告、教育管理办法
6 |  | 主动服务群众意识和能力问题 | 需要进一步增强老师的幸福感和获得感；对特殊重点困难教师的关心程度不够 | 搬家教师办公条件有待改善；教工小家等教师活动场地局限；对特殊重点困难教师关心不足 |  | √ | √ | √ | √ | （1）深入群众调查研究，掌握知晓群众关心的核心利益问题； | 召开座谈会和实际走访相结合，做好帮困和送温暖工作 | 社会科学学部 |  | 党总支书记许传宏、工会主席杨晓华 | 11月30日前 | 是 | 5 | 2 | 100%
[10 empty] | （2）为每一位教师配办公隔断，改善办公条件 | 已配备完成
[10 empty] | （3）扩大教工小家等教师活动的公共区域 | 积极推进教工小家改扩建工作
[10 empty] | （4）建立妈咪小屋 | 建立妈咪小屋并配备相关设施
[10 empty] | （5）加强对困难教师的关心与帮助力度 | 征集大家普遍关心的利益分配等问题，及时向党政汇报，进一步促进民主化管理，做好“十关心十必访”工作，对家庭困难、患病教师最好积极帮困和和暖心工作
7 | 对照习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实，在围绕国家战略、上海发展的中心工作方面的整改问题 | 马学科建设问题 | 积极发挥马克思主义学科在学校党建和思政工作中的理论引领作用，但对照要求马克思主义学科建设亟需进一步加强。 | （1）马克思主义学科建设亟需进一步加强。 |  | √ | √ | √ | √ | （1）协助学校有关部门调整马克思主义学院组织架构，在学科上支持马克思主义学科的建设与发展。 | 建立马克思主义学科团队，开展制度化的学科沙龙 | 马克思主义学院 |  | 党总支书记许传宏、副院长于凯 | 11月30日前 | 部分完成 | 5 | 4 | 80%
[10 empty] | （2）支持马克思主义一级学科硕士点的申报、建设和发展，合理布局马克思主义二级学科学位点。 | 马克思主义学院学科申报书、学科评估材料
[10 empty] | （3）支持马克思主义学科导师的遴选、聘任、培训等工作，提高马克思主义学科导师的整体水平。 | 马克思主义学科研究生导师申请表
[10 empty] | （4）鼓励并支持马克思主义学科研究生的国内外学术交流，提升马克思主义学科研究生的培养质量。 | 目前在校研究生
[10 empty] | （5）支持马克思主义学科在学校党建和思政工作中的作用，鼓励学院开展马克思主义教育和宣传工作。 | 课程思政改革材料、交通中国、程园思政通
|  |  |  | （2）马克思主义学院新进青年教师数量较多，新进青年教师的马克思主义理论素养和思政课教学能力需要进一步提升。 |  | √ | √ | √ | √ | （1）制定马克思主义学院新进青年教师系统培养方案。 | 马克思主义学科青年教师培训方案 | 马克思主义学院 |  |  |  | 完成 | 2 | 2 | 100%
[10 empty] | （2）制定马克思主义学院师资队伍能力提升计划和方案。 | 马克思主义学科师资培训材料，帮助每一位青年教师制定职业规划
|  |  |  | （3）马克思主义理论一级学科要进一步加大学科建设力度，高水平的学术研究成果和学术成果获奖数量还不多，学科在国内的学术影响力有待于进一步提高。 |  | √ | √ | √ | √ | （1）深化推进有组织的科研，组织马学科团队申报大项目、发表高水平论文。 | 申报国家课题一览表、马学科论文清单、重要成果 | 马克思主义学院 |  |  |  | 部分完成 | 3 | 2 | 70%
[10 empty] | （2）进一步扩大马学科的影响力，鼓励承办国家和上海市级马学科会议，鼓励马学科教师走出去进行更多的学术交流。 | 马学科学术会议材料
[10 empty] | （3）制定思政课质量的提升方案和计划，全面推进习思想的三进工作。 | 思政课示范课程材料
填表说明： 1.红色字体内容为填写模板参考，请各单位填写本单位班子问题整改情况 2.“问题类别”请根据二级问题内容对应打“√”，数字含义为： “8”：八个方面专项整治； “5”：高校需着力解决的5方面突出问题（党委领导下的校长负责制、基层党组织建设、教师队伍建设、意识形态工作、学生社团工作） “3”：中央要求、市委要求、群众需求； “2”：突出问题、重要问题； “2”：需要解决的问题、可能解决的问题。